RELATÓRIO DE STATUS REPORT
INTERNO
Período:	11/02/2019 à 15/02/2019
Projetos:	CARTEIRA_PROFISSIONAL
Responsável:	Antônio Carlos Lobianco

Tarefas Previstas X Tarefas Realizadas

Serão listadas macro atividades (grupos). Para maiores informações sobre o detalhamento da realização das tarefas, consultar o cronograma.

Projeto	Tarefa	Fim Previsto	Fim Realizado	Responsável	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	Recebimento da declaração de trabalho	Qui 14/02/29	Qui 14/02/29	Antônio Carlos Lobianco
	Levantamento de Necessidades	Sex 15/02/19	Sex 15/02/19	Antônio Carlos Lobianco, Thamiris Freire
	Estimar e Dimensionar Tarefas	Sex 15/02/19	Sex 15/02/19	Antônio Carlos Lobianco, Thamiris Freire
	Identificar Riscos Iniciais	Sex 15/02/19	Sex 15/02/19	Antônio Carlos Lobianco, Thamiris Freire
	Elaborar Documento de AnteProjeto	Sex 15/02/19	Sex 15/02/19	Antônio Carlos Lobianco, Thamiris Freire
	Obter Aceite do Cliente	Sex 15/02/19	Sex 15/02/19	Antônio Carlos Lobianco, Thamiris Freire	Cópia do aceite no formato PDF se encontra no repositório do projeto em DOCUMENTOS/Gerencia de Projetos/Email_Aceite_DAP_Cronograma.pdf
	Realizar Kick-off do Projeto	Seg 18/02/19		Antônio Carlos Lobianco, Thamiris Freire, Bruno Medina, Guilherme Freire
	Detalhar Requisitos do Cliente	Seg 18/02/19		Thamiris Freire
	Realizar Rastreabilidade entre Requisitos	Seg 18/02/19		Thamiris Freire
	Elaborar Documento de Especificação Técnica	Ter 19/02/19		Thamiris Freire
	Realizar Verificação dos Requisitos	Ter 19/02/19		Guilherme Freire
	Criar Baseline de Requisitos	Ter 19/02/19		Antônio Carlos Lobianco
	Disponibilizar e Comunicar Documento de Especificação Técnica	Ter 19/02/19		Antônio Carlos Lobianco;Thamiris Freire;Bruno Medina
	Detalhar Arquitetura de Software	Ter 19/02/19		Thamiris Freire
	Realizar Rastreabilidade entre Requisitos e Componentes de Arquitetura	Ter 19/02/19		Thamiris Freire
	Atualizar Documento de Especificação Técnica	Qua 20/02/19		Thamiris Freire
	Criar Baseline de Requisitos e Arquitetura	Qua 20/02/19		Antônio Carlos Lobianco
	Disponibilizar e Comunicar Documento de Especificação Técnica	Qua 20/02/19		Antônio Carlos Lobianco;Thamiris Freire
	Elaborar Caso de Testes com Base nos Requisitos	Qua 20/02/19		Guilherme Freire
	Criar / Atualizar Ambiente	Qui 21/02/19		Thamiris Freire
	Realizar Codificação do Requisito	Qui 28/02/19		Thamiris Freire

Solicitações de Mudança Identificadas no Período
Projeto	Referência	Status	Responsável	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	Não houve solicitação no período

Riscos Identificados no Período
Projeto	Data da Identificação	Descrição do Risco	Responsável	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	Não houve riscos identificados no período

Problemas Identificados no Período
Projeto	Referência	Descrição do Problema	Responsável	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	Não houve problemas identificados no período

Observações gerais em relação aos projetos
Projeto	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	Sem observações