RELATÓRIO DE STATUS REPORT
INTERNO
Período:	18/02/2019 à 22/02/2019
Projetos:	CARTEIRA_PROFISSIONAL, PSCS_LIVRO_CONTABIL
Responsável:	Antônio Carlos Lobianco

Tarefas Previstas X Tarefas Realizadas

Serão listadas macro atividades (grupos). Para maiores informações sobre o detalhamento da realização das tarefas, consultar o cronograma.

Projeto	Tarefa	Fim Previsto	Fim Realizado	Responsável	Observações
	Realizar Kick-off do Projeto	Seg 18/02/19	Seg 18/02/19	Antônio Carlos Lobianco, Thamiris Freire, Bruno Medina, Guilherme Freire
	Detalhar Requisitos do Cliente	Seg 18/02/19	Seg 18/02/19	Thamiris Freire
	Realizar Rastreabilidade entre Requisitos	Seg 18/02/19	Seg 18/02/19	Thamiris Freire
	Elaborar Documento de Especificação Técnica	Ter 19/02/19	Ter 19/02/2019	Thamiris Freire
	Realizar Verificação dos Requisitos	Ter 19/02/19	Ter 19/02/2019	Guilherme Freire
	Criar Baseline de Requisitos	Ter 19/02/19	Qua 20/02/2019	Antônio Carlos Lobianco	O baseline de Requesitos e Arquitetura foram feitos juntos porque o projeto é curto e os itens de arquitetura ficaram prontos dia 19 de fevereiro.
	Disponibilizar e Comunicar Documento de Especificação Técnica	Ter 19/02/19	Qua 20/02/2019	Antônio Carlos Lobianco;Thamiris Freire;Bruno Medina	Feito no dia 20 de fevereiro para fazer um envio e comunicado só.
	Detalhar Arquitetura de Software	Ter 19/02/19	Ter 19/02/2019	Thamiris Freire
	Realizar Rastreabilidade entre Requisitos e Componentes de Arquitetura	Ter 19/02/19	Ter 19/02/2019	Thamiris Freire
	Atualizar Documento de Especificação Técnica	Qua 20/02/19	Ter 19/02/2019	Thamiris Freire	O documento ficou pronto antes do previsto.
	Criar Baseline de Requisitos e Arquitetura	Qua 20/02/19	Qua 20/02/2019	Antônio Carlos Lobianco
	Disponibilizar e Comunicar Documento de Especificação Técnica	Qua 20/02/19	Qua 20/02/2019	Antônio Carlos Lobianco;Thamiris Freire	Foi enviado por e-mail e envidência se encontra no arquivo / REP 20190218 a 20190222_Comunicado_Carteira_Profissional_DET.pdf
	Elaborar Caso de Testes com Base nos Requisitos	Qua 20/02/19	Qua 20/02/19	Guilherme Freire
	Criar / Atualizar Ambiente	Qui 21/02/19	Qui 21/02/19	Thamiris Freire
	Realizar Codificação do Requisito	Qui 28/02/19		Thamiris Freire

PSCS_LIVRO_CONTABIL	Recebimento da declaração de trabalho	Seg 18/02/29	Seg 18/02/29	Antônio Carlos Lobianco
	Levantamento de Necessidades	Seg 18/02/29	Seg 18/02/29	Antônio Carlos Lobianco, Guilherme Freire, Luciana Rocha
	Estimar e Dimensionar Tarefas	Seg 18/02/29	Seg 18/02/29	Antônio Carlos Lobianco, Guilherme Freire, Luciana Rocha
	Identificar Riscos Iniciais	Seg 18/02/29	Seg 18/02/29	Antônio Carlos Lobianco, Guilherme Freire, Luciana Rocha
	Elaborar Documento de AnteProjeto	Seg 18/02/29	Seg 18/02/29	Antônio Carlos Lobianco, Guilherme Freire, Luciana Rocha
	Obter Aceite do Cliente	Seg 18/02/29	Seg 18/02/29	Antônio Carlos Lobianco	Cópia do aceite no formato PDF se encontra no repositório do projeto em DOCUMENTOS/Gerencia de Projetos/Email_Aceite_DAP_Cronograma.pdf
	Realizar Kick-off do Projeto	Seg 18/02/19	Seg 18/02/29	Antônio Carlos Lobianco, Thamiris Freire, Bruno Medina, Guilherme Freire, Luciana Rocha
	Detalhar Requisitos do Cliente	Ter 19/02/19	Ter 19/02/19	Guilherme Freire, Luciana Rocha
	Realizar Rastreabilidade entre Requisitos	Ter 19/02/19	Ter 19/02/19	Guilherme Freire
	Elaborar Documento de Especificação Técnica	Ter 19/02/19	Ter 19/02/19	Guilherme Freire
	Realizar Verificação dos Requisitos	Qua 20/02/19	Qua 20/02/19	Thamiris Freire
	Criar Baseline de Requisitos	Qua 20/02/19	Qui 21/02/19	Antônio Carlos Lobianco	O baseline de Requesitos e Arquitetura foram feitos juntos porque o projeto é curto e os itens de arquitetura ficaram prontos dia 21 de fevereiro.
	Disponibilizar e Comunicar Documento de Especificação Técnica	Qua 20/02/19	Qui 21/02/19	Antônio Carlos Lobianco; Thamiris Freire; Bruno Medina, Luciana Rocha; Guilherme Freire	A disponibilização do Documentos de Requisitos foi feita junto com o de Arquitetura porque o projeto é curto e os itens de arquitetura ficaram prontos dia 20 de fevereiro.
	Detalhar Arquitetura de Software	Qua 20/02/19	Qua 20/02/19	Guilherme Freire
	Realizar Rastreabilidade entre Requisitos e Componentes de Arquitetura	Qua 20/02/19	Qua 20/02/19	Guilherme Freire
	Atualizar Documento de Especificação Técnica	Qui 21/02/19	Qua 20/02/19	Guilherme Freire	Esta atividade foi feita em data adiantada.
	Criar Baseline de Requisitos e Arquitetura	Qui 21/02/19	Qui 21/02/19	Antônio Carlos Lobianco
	Disponibilizar e Comunicar Documento de Especificação Técnica	Qui 21/02/19	Qui 21/02/19	Antônio Carlos Lobianco; Luciana Rocha; Guilherme Freire	Foi enviado por e-mail e envidência se encontra no arquivo / REP 20190218 a 20190222_Comunicado_Livro_Contabil_DET.pdf
	Elaborar Caso de Testes com Base nos Requisitos	Qui 22/02/19	Qui 22/02/19	Guilherme Freire	O recurso foi ajustado devido a indisponibilidade do recurso original em executar a tarefa na data especificada.
	Criar / Atualizar Ambiente	Qui 22/02/19	Qui 22/02/19	Luciana Rocha
	Realizar Codificação do Requisito	Qui 22/02/19		Luciana Rocha

Solicitações de Mudança Identificadas no Período
Projeto	Referência	Status	Responsável	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_02_22	Concluído	Thamiris Freire	Foram apontados em reunião os ajustes a serem realizados e todos concordaram.
PSCS_LIVRO_CONTABIL	Não houve solicitação no período

Riscos Identificados no Período
Projeto	Data da Identificação	Descrição do Risco	Responsável	Observações
PSCS_LIVRO_CONTABIL	20/02/19	Recurso foi alocado em atividade fora do projeto.	Antônio Carlos Lobianco	Apesar do atraso na execução das atividades do dia 20/02/19 o cornograma foi ajustado para que a data de finalização do projeto não seja atrasada.
CARTEIRA_PROFISSIONAL	Não houve riscos identificados no período

Problemas Identificados no Período
Projeto	Referência	Descrição do Problema	Responsável	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	Não houve problemas identificados no período
PSCS_LIVRO_CONTABIL	Não houve problemas identificados no período

Observações gerais em relação aos projetos
Projeto	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	Sem observações
PSCS_LIVRO_CONTABIL	Sem observações