RELATÓRIO DE STATUS REPORT
INTERNO
Período:	25/02/2019 à 01/03/2019
Projetos:	CARTEIRA_PROFISSIONAL, PSCS_LIVRO_CONTABIL
Responsável:	Antônio Carlos Lobianco

Tarefas Previstas X Tarefas Realizadas

Serão listadas macro atividades (grupos). Para maiores informações sobre o detalhamento da realização das tarefas, consultar o cronograma.

Projeto	Tarefa	Fim Previsto	Fim Realizado	Responsável	Observações
	Realizar Codificação do Requisito	Qui 28/02/19	Qui 28/02/19	Thamiris Freire
	Elaborar Caso de Teste Unitário	Sex 01/03/19	Sex 01/03/19	Thamiris Freire	Essa atividade teve sua data de fim prevista alterada devido a ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_02_28 onde foi apontado pela Thamiris Freire que o tempo estimado para a atividade de elaboração de testes unitários e execução dos testes unitários estavam muito justos e não acomodavam problemas que poderiam ocorrer. Foi pedido para ajustar os tempos de execução para 8 horas em cada uma das atividades.
	Realizar Teste Unitário	Qui 07/03/19	Sex 01/03/19	Thamiris Freire	Essa atividade teve sua data de fim prevista alterada devido a ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_02_28 onde foi apontado pela Thamiris Freire que o tempo estimado para a atividade de elaboração de testes unitários e execução dos testes unitários estavam muito justos e não acomodavam problemas que poderiam ocorrer. Foi pedido para ajustar os tempos de execução para 8 horas em cada uma das atividades. / Tarefa terminada antes do previsto.
	Realizar Integração dos Requisitos	Qui 07/03/19	Sex 01/03/19	Thamiris Freire	Tarefa terminada antes do previsto.

PSCS_LIVRO_CONTABIL	Realizar Codificação do Requisito	Sex 01/03/19	Sex 01/03/19	Guilherme Freire, / Luciana Rocha	Essa atividade teve sua data de fim prevista alterada, detalhes podem ser encontrados na ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_03_01. / Os ajustes realizados não ocasionaram atraso da data de término do projeto. / Para os dias 02/03/2019 e 03/03/2019 as horas de trabalho do recurso farão uso do banco de hora e não afetará o projeto de nenhuma forma.

Solicitações de Mudança Identificadas no Período
Projeto	Referência	Status	Responsável	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_02_26	Aprovada e Executada	Antônio Lobianco, Thamiris	Foram identificados ajustes a serem realizados na documentação de requisitos. Uma análise de impacto foi feita e foi confirmado não será necessário ajustes no cronograma.
	ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_02_26 v2	Aprovada e Executada	Antônio Lobianco, Thamiris	Foram identificados ajustes a serem realizados na documentação de arquitetura. Uma análise de impacto foi feita e foi confirmado não será necessário ajustes no cronograma.
	ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_02_28	Aprovada e Executada	Antônio Lobianco	Foram identificadas mudanças necessárias no esforço estimado para algumas atividades futuras do projeto. As mudanças foram identificadas, registradas e analisadas pela equipe técnica e gerente. A solicitação de mudança foi aprovada pelo cliente. / Após aprovação o cronograma foi ajustado.
PSCS_LIVRO_CONTABIL	ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_03_01	Aprovada e Executada	Antônio Lobianco	Foram identificadas mudanças necessárias no esforço estimado para algumas atividades de teste a serem executadas no projeto. As mudanças foram identificadas, registradas e analisadas pela equipe técnica e gerente. / Após análise foi identificado que algumas atividades superestimadas poderiam ser ajustadas para cobrir os atrasos e aumentos das estimativas de esforço dessa forma a data de término do projeto não foi alterada. / Para os dias 02/03/2019 e 03/03/2019 as horas de trabalho do recurso farão uso do banco de hora e não afetará o projeto de nenhuma forma.

Riscos Identificados no Período
Projeto	Data da Identificação	Descrição do Risco	Responsável	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL

PSCS_LIVRO_CONTABIL	01/03/19	Foi identificado que, apesar de atividades de desenvolvimento terem sido estimadas com folga para problemas que possam ocorrer, a folga deve ser maior para acomodar problemas que um recurso possa vir a encontrara para se adaptar a arquitetura, ferramentas e organização do código-fonte de um novo integrante da empresa.	Guilherme Freire	Nas próximas estimativas devemos analisar também o grau de familiaridade dos recursos envolvidos com o desenvolvimento e manutenção do código-fonte para evitar atrasos.

Problemas Identificados no Período
Projeto	Referência	Descrição do Problema	Responsável	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_02_26 / ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_02_26 v2	Foram identificados ajustes a serem realizados na documentação de requisitos.	Thamiris Freire	Uma análise de impacto foi feita e foi confirmado que não será necessário ajustes no cronograma. Nos próximos projetos devemos aumentar a estimativa de esforço para as fases de validação dos documentos.
	ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_02_28	Foi identificado que no momento de elaboração do cronograma não foi levado em consideração os dias de feriado: 04/03/2019, 05/03/2019 e 06/03/2019	Thamiris Freire, Antônio Lobianco	Vamos criar um tópico no Wiki para relacionar os feriados nacionais e municipais para evitar que essas datas não sejam consideradas nos cronogramas de projetos futuros.
PSCS_LIVRO_CONTABIL	ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_03_01	Foi identificado que a execução da atividade “Realizar Codificação do Requisito” teve um atraso devido ao principal recurso designado para o desenvolvimento não conseguir se adaptar com mais agilidade com a arquitetura, ferramentas e organização do código-fonte.	Guilherme Freire	Nas próximas estimativas devemos analisar também o grau de familiaridade dos recursos envolvidos com o desenvolvimento e manutenção do código-fonte para evitar atrasos. / Após análise foi identificado que algumas atividades superestimadas poderiam ser ajustadas para cobrir os atrasos e aumentos das estimativas de esforço dessa forma a data de término do projeto não foi alterada. / Para os dias 02/03/2019 e 03/03/2019 as horas de trabalho do recurso farão uso do banco de hora e não afetará o projeto de nenhuma forma.
	ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_03_01	Foi identificado que o esforço de algumas atividades de teste deveriam ser estimados com uma folga maior para problemas que possam ser encontrados necessitando assim de um ajuste de esforço no cronograma.	Antônio Lobianco	Após análise do problema foi identificado que algumas atividades superestimadas poderiam ser ajustadas para cobrir os aumentos das estimativas de esforço, dessa forma a data de término do projeto não foi alterada.

Observações gerais em relação aos projetos
Projeto	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	Sem observações
PSCS_LIVRO_CONTABIL	Sem observações