RELATÓRIO DE STATUS REPORT
INTERNO
Período:	04/03/2019 à 08/03/2019
Projetos:	CARTEIRA_PROFISSIONAL, PSCS_LIVRO_CONTABIL
Responsável:	Antônio Carlos Lobianco

Tarefas Previstas X Tarefas Realizadas

Serão listadas macro atividades (grupos). Para maiores informações sobre o detalhamento da realização das tarefas, consultar o cronograma.

Projeto	Tarefa	Fim Previsto	Fim Realizado	Responsável	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	Elaborar Caso de Teste Unitário	Sex 01/03/19	Sex 01/03/19	Thamiris Freire	Terminado na data prevista após a revisão do esforço.
	Realizar Teste Unitário	Qui 07/03/19	Qui 07/03/19	Thamiris Freire	Terminado na data prevista após a revisão do esforço.
	Realizar Integração dos Requisitos	Qui 07/03/19	Qui 07/03/19	Thamiris Freire
	Disponibilizar no Ambiente de Teste	Qui 07/03/19	Qui 07/03/19	Thamiris Freire
	Realizar Testes com Base nos Casos de Testes	Sex 08/03/19	Sex 08/03/19	Thamiris Freire
	Registrar Resultado dos Testes	Sex 08/03/19	Sex 08/03/19	Thamiris Freire
	Realizar Correções com base nos Resultados dos Testes	Seg 11/03/19	Sex 08/03/19	Thamiris Freire	A tarefa foi concluida antes do prazo determinado. / O cronograma foi ajustado para refletir a execução adiantada da tarefa.

PSCS_LIVRO_CONTABIL	Elaborar Caso de Teste Unitário	Sab 02/03/19	Sab 02/03/19	Guilherme Freire	A atividade foi executada porém devido a um problema do responsável por executar a tarefa em acessar alguns recursos da rede não foi possível executar o commit no SVN nem reportar as informações no mantis. Como as atividades foram concluídas, esse problema não acarretou atrasos no cronograma.
	Realizar Teste Unitário	Dom 03/03/19	Dom 03/03/19	Guilherme Freire	A atividade foi executada porém devido a um problema do responsável por executar a tarefa em acessar alguns recursos da rede não foi possível executar o commit no SVN nem reportar as informações no mantis. Como as atividades foram concluídas, esse problema não acarretou atrasos no cronograma.
	Realizar Integração dos Requisitos	Seg 04/03/19	Seg 04/03/19	Guilherme Freire	A atividade foi executada porém devido a um problema do responsável por executar a tarefa em acessar alguns recursos da rede não foi possível executar o commit no SVN nem reportar as informações no mantis. Como as atividades foram concluídas, esse problema não acarretou atrasos no cronograma.
	Disponibilizar no Ambiente de Teste	Seg 04/03/19	Seg 04/03/19	Guilherme Freire	A atividade foi executada porém devido a um problema do responsável por executar a tarefa em acessar alguns recursos da rede não foi possível executar o commit no SVN nem reportar as informações no mantis. Como as atividades foram concluídas, esse problema não acarretou atrasos no cronograma.
	Realizar Testes com Base nos Casos de Testes	Ter 05/03/19	Ter 05/03/19	Guilherme Freire	A atividade foi executada porém devido a um problema do responsável por executar a tarefa em acessar alguns recursos da rede não foi possível executar o commit no SVN nem reportar as informações no mantis. Como as atividades foram concluídas, esse problema não acarretou atrasos no cronograma.
	Registrar Resultado dos Testes	Qua 06/03/19	Qua 06/03/19	Guilherme Freire	A atividade foi executada porém devido a um problema do responsável por executar a tarefa em acessar alguns recursos da rede não foi possível executar o commit no SVN nem reportar as informações no mantis. Como as atividades foram concluídas, esse problema não acarretou atrasos no cronograma.
	Realizar Correções com base nos Resultados dos Testes	Qui 07/03/19	Qui 07/03/19	Guilherme Freire	Devido a não conseguir acesso ao mantis no início dos testes funcionais os mantis reportando os erros não foram gerados. Como as atividades foram concluídas, esse problema não acarretou atrasos no cronograma.
	Elaborar/Atualizar Manual do Usuário	Sex 08/03/19	Sex 08/03/19	Bruno Medina
	Realizar Verificação do Manual do Usuário	Sex 08/03/19	Sex 08/03/19	Antonio Lobianco
	Disponibilizar Software no Ambiente de Homologação	Sex 08/03/19	Sex 08/03/19	Guilherme Freire	Será utilizado o mesmo ambiente de teste e homologação pois o cliente é interno.
	Realizar Testes de Homologação	Sex 08/03/19	Sex 08/03/19	Antonio Lobianco	Sistema foi apresentado a diretoria e o aceite foi recebido para conclusão do projeto.
	Registrar Homologação	Sex 08/03/19	Sex 08/03/19	Antonio Lobianco	Email_Aceite_Homologacao_Cliente
	Criar Baseline de Entrega do Produto	Sex 08/03/19	Sex 08/03/19	Antonio Lobianco	Email_Comunicacao_Geracao_Baseline_Encerramento_Projeto
	Disponibilizar Software no Ambiente de Produção	Sex 08/03/19	Sex 08/03/19	Guilherme Freire	Como é um projeto interno, esta nova versão novo que está instalada no ambiente de homologação, será considerada também como ambiente de produção para que esta atualização seja apresentada aos clientes que optaram por comprar ou não esta atualização. Caso o cliente opte por comprar, a mesma será atualizada no ambiente de produção do cliente. / A responsabilidade de venda é da diretoria.
	Comunicar Encerramento do Projeto	Sex 08/03/19	Sex 08/03/19	Guilherme Freire	Email_Comunicacao_Encerramento_Projeto

Solicitações de Mudança Identificadas no Período
Projeto	Referência	Status	Responsável	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_03_08	Aprovada e Executada	Thamiris	Foram identificados ajustes a serem realizados na documentação de requisitos. Uma análise de impacto foi feita e foi confirmado não será necessário ajustes no cronograma.

PSCS_LIVRO_CONTABIL

Riscos Identificados no Período
Projeto	Data da Identificação	Descrição do Risco	Responsável	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL

PSCS_LIVRO_CONTABIL	02/03/19	Falta de acesso a recursos de rede quando trabalhando fora do escritório.	Guilherme Freire	Apesar da falta de acesso, não impediu a conclusão da atividade.

Problemas Identificados no Período
Projeto	Referência	Descrição do Problema	Responsável	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_03_08	Foram identificados ajustes a serem realizados na documentação de requisitos.	Thamiris Freire	Uma análise de impacto foi feita e foi confirmado que não será necessário ajustes no cronograma.

PSCS_LIVRO_CONTABIL	ATA - Solicitacao de Mudanca 2019_03_07	Devido a um problema do responsável por executar a tarefa, em acessar alguns recursos da rede não foi possível executar o commit no SVN nem reportar as informações no mantis.	Guilherme Freire	Como as atividades foram concluídas, esse problema não acarretou atrasos no cronograma. Os esforços foram ajustados pois as tarefas posteriores foram estimadas com tempo a mais.

Observações gerais em relação aos projetos
Projeto	Observações
CARTEIRA_PROFISSIONAL	Atividade de correção após serem realizados os testes funcionais foi concluída antes do prazo possibilitando o adiantamento de tarefas da semana seguinte.
PSCS_LIVRO_CONTABIL	Apesar de terem ocorridos alguns atrasos, a estimativa do esforço se provou satisfatório pois conseguimos finalizar o projeto na premissa acordada no documento de anteprojeto.